## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이예본 / 2020-08-24 ~ 2020-08-28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사서비스 | 기획 | 인재육성제도 페이지 설계 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2.5; 금주 화: 1; 금주 수: 0.5 | 4
| 작성 | 인재육성제도 대체텍스트 작성 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5
| 리뷰 | 인재육성제도 화면설계서 리뷰 |  | 상 | 100% | bar: 금주 화
비상교육 | 미팅 | 내부회의 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2
| 설계 | IA문서 작성 |  | 상 | 80% | 금주 화: 1; 금주 수: 1.5; 금주 목: 2; 금주 금: 1
| 기획 | 요구사항정의서 작성 |  | 상 | 70% | 금주 목: 2; 금주 금: 2
| 미팅 | 2차 메인 킥오프 회의 참여 |  | 상 | 100% | bar: 금주 금
| 작성 | 킥오프 회의 정리 |  | 상 | 40% | bar: 금주 금
자료조사 | 기획 | 데이터 3법 관련 자료 정리 |  | 상 | 50% | 금주 수: 2.5
mySUNI | 조사 | 솔루션 업체 자료조사 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2.5; 금주 목: 1; 금주 금: 0