## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
혁신사업2팀 선우인하 / 2020-08-24 ~ 2020-08-28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SG STATS | 구축 | SB 작성 | Project, Landing Page | 상 | 45% | 금주 월: 3; 금주 화: 2; 금주 수: 3; 금주 목: 2; 금주 금: 2.5 | 12.5
0
|  | 벤치마킹 |  | 상 |  | 금주 화: 1; 금주 수: 1; 금주 목: 0.5; 금주 금: 2 | 4.5
|  | 기획 피드백 |  | 상 |  | 금주 수: 0.5 | 0.5
0
|  | Daily Meeting |  | 상 |  | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2.5
0
0
0
0
유컴패니온 인트라넷 고도화 | 구축 | SB 작성 |  | 상 | 70% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 목: 1.5 | 3.5
|  | UX 벤치마킹 |  | 상 |  | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1.5
0
0
0
비고 | [15 empty] | 0
0
0