## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 박찬호 / 2019. 08.24 ~ 2020. 09.04
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 운영 | SEO 관련 index 이동 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
|  | 퀵 버튼 반영 전 소스 백업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | SEO 관련 index 이동 작업 반영 | 링크 주소 에서 title 정보 삭제 | 중 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
|  | SEO 관련 미팅 참석 | 어센트 코리아 3자 미팅 | 중 | 100% | 금주 목: 2 | 2
|  | SEO 관련 회의록 작성 및 견적서 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
LG상사 | 운영 | 고객문의 개선 작업 계약서 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.5 | 1.5
|  | 고객문의 개선 작업 개발 환경 셋팅 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2.5 | 2.5
|  | 고객문의 개선 작업 개발 메일 전송 테스트 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
현대엔지니어링 | 운영 | 개선 작업 요청 관련 피드백 및 개발 지침 | 예비당첨자 명당 조회 기능 개발 | 중 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 개발 환경 관련 정보 전달 | 도로명 주소를 공공 데이터베이스 활용으로 전환 | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
진학사 | 운영 | 아주대 메인 화면 수정 사항 반영 | 개발 환경 작업 및 수정 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 세종대 비대면 온라인 상담 팝업 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 광운대 입학처 홈페이지 벤치마킹 사이트 조사 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 대구대 진로상담 온라인 엑스포 신청 마감 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
|  | 세종대 수시모집요강 안내 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
현대 힐스테이트 | 운영 | 고덕 스카이시티 오픈 후 검수 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
비앤빛 다국어 | 구축 | 중국어 사이트 오픈 관련 지원 | DNS 변경 요청 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
기타 | 리더회의 | 리더회의 참석 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2 | 2
| 지라, 컨플루언스 리뷰 | 지라, 컨플루언스 리뷰 |  | 중 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항