## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 권호성 / 2020. 08. 17 ~ 2020. 08. 21
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 힐스테이트 운영 업무 인수인계 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 4 | bar: 금주 화 to 금주 금
| 운영 | 힐스테이트 셀프등기 추가 기능 관련 작업 |  | 상 | 90% | 금주 화: 1.5; 금주 수: 2; 금주 목: 1; 금주 금: 1 | 5.5
| 운영 | 힐스테이트 모바일 회원 가입 개발 |  | 상 | 90% | 금주 화: 1; 금주 수: 1; 금주 목: 2; 금주 금: 1 | 5
| 운영 | 힐스테이트 만촌 티저사이트 관련 작업 |  | 중 | 20% | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 운영 | 힐스테이트 포항 티저사이트 관련 작업 |  | 중 | 20% | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 운영 | 힐스테이트 고덕 스카이시티 본사이트 오픈 준비 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 1 | 1.5
| 운영 | 힐스테이트 고덕 삼동역 본사이트 오픈 준비 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 1 | 1.5
| 운영 | 힐스테이트 송도 스테이 에디션 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 운영 | 힐스테이트, 디에이치 관련 방문자수, 페이지뷰 안내 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 0
| 운영 | 힐스테이트 도원센트럴 팝업 관련 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 0
| 운영 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 수정 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
기타 | 기타 | 휴무 |  |  |  | 금주 월: 5 | 5
| 기타 | [14 empty] | 0