## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX1팀 김지해 / 2020. 09. 04 ~ 2020. 09. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0
LG상사 | 운영 | 9월호 작업범위 및 내용 파악 |  | 중 | 100% | 화: 1; 차주 예상 내역 수: 2; 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
웅진 싱크빅 스마트올 중학 브랜드사이트 제안 | 제안 | 웅진 싱크빅 스마트올 중학 브랜드사이트 제안시안 작업. |  | 상 | 80% (컨펌진행중) |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
휴가 / 공휴일 |  | 8/31 무급휴가
개선 / 건의사항