## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX1팀 나연수 / 2020. 08.31 ~ 2018. 09. 4
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.5 | 8.5 | 4 | 0.1 | 5.4 | 3.5 | 4 | 1.6 | 7.5 | 3 | 0
구인건 | 구인서칭 및 연락 | 이보라 / 최승원 면접 확정 | 최승원 대표님 면접 9/8 17:00 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.1; 목: 0.5; 차주 예상 내역 수: 2
| 면접 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 화: 0.6
농협 마이데이타 | 시안 회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 시안 작업 | 총 2종 (1종 2p / 1종 3p) |  | 상 | 100% | 합계: 10.5; 월: 7.5; 화: 3
웅진 씽크빅 중등 제안 | 시안 회의 |  |  | 중 | 100% | 차주 예상 내역 월: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.5
| 시안 작업 |  |  | 상 | 100%
광운대입학처 | 시안 회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 목: 2
| 시안 작업 |  |  | 상 | 100%
KTS북부 업무지원시스템 | 시안 최종수정 | GNB / 메뉴 / 게시판 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 서브 작업 | 모바일 아이콘 / 메인배너 3종 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 금: 2.5
|  | 서브작업 지원 |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 2
신한경력컨설팅센터 | 수정 | GNB 아이콘 |  | 중 | 50% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 월: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.5; 차주 예상 내역 수: 0.5
|  | 인사말, 약도수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | 메인 비주얼 수정 1컷 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | 수정 (대기중) |  |  |  | 차주 예상 내역 수: 4
회의 | 리더회의 |  |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금; 차주 예상 내역 목
| 씨젠 디자인 미팅 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 수: 1
기타 |  |  |  | 하 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항