## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX1팀 손소영 / 2020. 09. 01 ~ 2020. 09. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
코로나 공지 포스터 |  | 레퍼런스 서치 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 0.5
|  | 디자인 |  |  |  | 수: 3; 목: 2
KTS북부업무지원시스템 | 서브페이지 | 메뉴관리 |  | 중 | 60% | 금: 3.5
피복기준관리
실적급업로드
|  | 정산, 공지사항, 모바일 |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 2.5
광운대입학처 제안 | 제안 리뷰 |  |  |  | 10% | 목: 0.5
| 시안작업 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 화: 2.5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
기타 | 경영기획팀 업무지원 | 컴퓨터 셋팅 |  | 상 | 100% | 화: 2.5; 금: 1
|  | 지라, 컴프런스 교육 |  | 상 | 100% | 화: 2
|  | OJT |  | 상 | 100% | 수: 0.5
|  | 입사 서류준비 |  | 상 | 100% | 수: 1.5; 목: 2.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항