## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이예본 / 2020-08-31 ~ 2020-09-04 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사서비스 | 검수 | 인재육성제도 버그 확인 및 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 월: 1; 화: 1.5; 수: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 월: 0.5
|  | 인재육성제도 이미지 대체 텍스트 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
비상교육 | 분석 | IA문서 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월; 차주 예상 내역 월
|  | 요구사항정의서 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월; 차주 예상 내역 월
|  | 타 사이트 벤치마킹(해외, 국내, 유사 사이트) |  | 상 | 60% | 8.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 1 | 2 | 1
|  | 벤치마킹 사이트 분석 자료 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 월: 0.5; 수: 1; 목: 4; 금: 2; 차주 예상 내역 월: 1
|  | MT 사이트 서비스 파악 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 목: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 월: 0.5
| 미팅 | 킥오프 회의 정리 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
제안서 | 웅진 | 웅진 씽크빅 제안서 일부 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 목: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항