## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX2팀 방찬미 / 2020. 08. 31 ~ 2020. 09. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
mySUNI | 구축 업무 | 기획리뷰 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 디자인작업 |  | 상 | 100% | 10 |  |  |  | 5 | 5 | 4 |  | 5 | 5 | 5
비앤빛 다국어 (중문) | 구축 업무 | 중문 모바일 psd 산출물 정리 |  | 중 | 100% | 월: 2
한국도로공사서비스 | 구축 업무 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5; 차주 예상 내역 월: 1
기타 | 스케치 관련 강의 | 패스트캠퍼스 스케치강의 |  | 중 | 70% | 합계: 11.5; 월: 2.5; 화: 4; 수: 5
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 화: 5
공휴일
개선 / 건의사항 |  | 1
2
3