## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 선우인하 / 2020. 08. 31 ~ 2020. 09. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
씨젠 | SG STATS | SB 작성 (Project, Landing Page, login, join) |  | 상 | 100% | 12.3 | 2 | 1.5 | 3 | 2.8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 벤치마킹 (해외 사이트 UI/UX) |  | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 1
|  | 기획 피드백 (박영일 이사님) |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 금: 0.5
|  | Daily Meeting |  | 상 | 100% | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| OVERCOMM |  |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 2
유컴패니온 | 인트라넷 | SB 작성 (인트라넷 모바일 고도화) |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.8; 화: 1
|  | 피드백 (미래전략사업팀, 서비스전략사업팀) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
웅진씽크빅 | 중등교육 | 제안서 작성 (브랜딩 사례) |  | 상 | 100% | 합계: 3.1; 월: 2; 화: 0.8; 수: 0.3
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항