## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이조은 | 2020-08-31 ~ 2020-09-01
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG상사 | 기획 | 인수인계 진행(김민지 선임 > 이조은 책임) |  | 중 | 50% | 금주 화: 2.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5
|  | 웹진 사보 배너 등록 및 검수 |  | 중 | 80% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5
OUR 365 | 기획 | 인수인계 진행(김민지 선임 > 이조은 책임) |  | 중 | 50% | 금주 화: 2.5; 금주 수: 2; 금주 금: 0.5
|  | 콘텐츠 및 공지사항 업로드 |  | 중 | 100% | 금주 목: 1.5; 금주 금: 1.5
|  | 8월 사보 업로드 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2.5
|  | 해시태그 고도화 |  | 중 | 20% | 금주 목: 2; 금주 금: 1.5
현대엔지니어링 | 기획 | 웹사이트 모니터링 및 업무 파악 |  | 하 | 10% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 1