## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 박찬호 / 2019. 08.31 ~ 2020. 09.11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 부경대 | 메인 페이지 영상 경로 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 광운대 | 견적서 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 2차 견적서 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | 시안 작업 관련 브리핑 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 아주대 | 바로가기 링크 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
비앤빛 | 운영 | 국문 메인 퀵메뉴 수정사항 반영 (PC, 모바일) |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 3
|  | SEO 개선 작업 견적서 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | 국문 체험기 관련 오류 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
힌국도로공사서비스 | 구축 | 인재육성제도 메뉴 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
LG 상사 | 운영 | 고객문의 개선작업 개발 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 6; 수: 3; 금: 3
|  | 고객문의 개선작업 계약서 검토 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
힐스테이트 | 운영 | 분양사이트 업무 보고 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
기타 | jira | jira 프로젝트 관련 계정 설정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 리더회의 | 리더회의 참석 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항