## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 08.31 ~ 2020. 09.11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 다국어 | 구축 | 비앤빛 관련 산출물 추가 작업(프로그램 목록) |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 비앤빛 관련 산출물 추가 작업(테이블명세서) |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 비앤빛 관련 산출물 추가 작업(관리자 매뉴얼) |  | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 3; 화: 2
|  | 산출물 Erwin 다이어그램 파일 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 중문 일반인 체험 아이콘 등록 오류 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
진학사 | 구축 | 광운대 입학처 리뉴얼 관련 화면 분석 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 6; 수: 3; 목: 1; 금: 2
|  | 부경대 팝업 변경 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
힐스테이트 | 구축 | 세종마스터힐즈 팝업 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 2; 금: 1
LG상사 | 구축 | 지속가능경영 영문 사이트 국문 동기화 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
기타 | 운영 | Jira, Confluence 기초교육 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 진학사 개발 대학교 자료 참조 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항