## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
프론트엔드팀 최보슬 / 2020. 8. 31 ~ 2020. 9. 4
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상 마스터 토픽 리뉴얼 | 구축 | -구글 개발자 계정 생성함 -구글 개발자 계정 생성 과정을 Confluence에 정리하여 공유 -Cordova, j3k0 InApp Purchase Plugin 조사, 개발환경 세팅 및 구현 -앱스토어에 올려 심사 중 -심사 후, 앱스토어에 등록 되기까지 시간이 지체되어 구글 플레이스토어 고객센터에 문의 | 안드로이드 앱 심사 기간이 너무 오래 걸리는 이슈 발생-인앱 결제 테스트 지연 됨 | 상 |  | 금주 월: 5; 금주 화: 4; 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 24
사내교육 |  | Jira, Confluence 사내 교육 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 화
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항
ㅋ