## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 이예원 / 2020-09-07 ~ 2020-09-11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5
비상 MasterTOPIK 리뉴얼 | 기획 업무 | 기존 시스템 분석 |  | 상 | 100% | 합계: 8.5; 월: 3; 화: 2.5; 수: 1; 목: 1.5; 금: 0.5
|  | 회의 참여 |  | 중 |  | 5 | 1 | 1 | 2.5 |  | 0.5 | 1 |  | 1
|  | UI 벤치마킹 자료조사 |  | 중 | 80% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | 화면 기획 |  | 중 | 10% | 4.5 |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 요구사항 분석 |  | 상 | 70% | 합계: 3.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 목: 0.5; 금: 2; 차주 예상 내역 월: 2
|  | 이슈리스트 작성 |  | 중 |  | 합계: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1. 하루 기준 업무 투입 합계(5)를 기준으로 부족하거나 넘겨서 기재하면 안되는 건지 궁금합니다.