## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 09.07 ~ 2020. 09.18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 광운대 입학처 리뉴얼 관련 자료 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 수: 1; 금: 1
|  | 세종대 메인화면 asp 파일 분석 |  | 중 | 80% | 합계: 3; 월: 2; 수: 1
|  | 연세대, 동국대, 성신여대 화면 분석 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 2; 수: 1
|  | 부경대 팝업 오픈 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 금: 1
|  | 아주대 인트로 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
UCOMP | 구축 | 인트라넷 기능 개선(소속팀 우선sort) |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
독서동아리 | 구축 | 독서동아리 보고 관리 엑셀 다운 로드 기능 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 수: 2; 목: 2
세종마스터힐스 | 운영 | 입점, 입주 팝업 링크 변경 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
한국도로공사 | 운영 | 퍼블 작업 반영 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
기타 | 구축 | 광운대 관련 IIS서버 셋팅 및 MS_SQL 설치 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 금: 3
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항