## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 박찬호 / 2019. 09.07 ~ 2020. 09.18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현대 엔지니어링 | 운영 | 예비당첨자 조회 관리자 기능 정의 |  | 중 | 80% | 1.5 | 1.5
|  | 예비당첨자 조회 관리자 SB 전달 |  | 중 | 100% | 1 |  | 1
|  | 2021년도 예상견적서 작성 작업 |  | 중 | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 1
|  | 힐스테이트 잔여 업무 관련 미팅 | 파이브 링크 참석 | 중 | 100% | 1 |  |  |  |  | 1
진학사 - 광운대 | 구축 | 광운대 WBS 작성 |  | 중 | 100% | 1.5 | 1.5
|  | 광운대 IA 작성 |  | 중 | 100% | 1.5 | 1.5
진학사 | 아주대 | 재외국민 1차 합격자 발표 인트로 작업 |  | 중 | 100% | 1 |  |  | 1
| 부경대 | 기숙사 신청 팝업 |  | 중 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
LG상사 | 운영 | 고객문의 개선 작업 영문 문구 수정 |  | 중 | 100% | 1.5 | 1.5
|  | 고객문의 개선 작업 실서버 반영 작업 |  | 중 | 100% | 3 |  | 3
|  | 고객문의 개선 작업 완료 보고서 |  | 중 | 100% | 2 |  |  | 2
|  | 고객문의 개선 관련 자동 메일 관련 문구 수정 |  | 중 | 100% | 2 |  |  |  | 2
비앤빛 | 구축 | SEO 개선 관련 화상 미팅 |  | 중 | 100% | 2 |  | 2
|  | SEO 개선 작업 (스마일 메뉴) |  | 중 | 60% | 4 |  |  |  | 1 | 3
힐스테이트 | 운영 | 2020년도 예상 견적서 작성 작업 |  | 중 | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 1
OUR365 | 운영 | 8월 접속자 통계 자료 작업 |  | 중 | 100% | 1 |  |  | 1
중랑구 대형폐기물 신고센터 | 운영 | 2021년운영 견적서 전달 |  | 중 | 100% | 1 |  |  | 1
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항