## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
프론트엔드팀 민영남 / 2020. 9. 7 ~ 2020. 9. 18
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KTS 북부 | 구축 | - pc 가이드 수정 - 서브 페이지 작업 - 모바일 가이드 작업 - 모바일 서브페이지 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 3; 금주 목: 5; 금주 금: 3 | 21
SG STATS | 구축 | - sb 리뷰 - 디자인 리뷰 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2; 금주 금: 2 | 4
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항