## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 선우인하 / 2020. 09. 14 ~ 2020. 09. 18 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
씨젠 | SG STATS | SB 작성 (Project, Login, My Profile) |  | 상 | 100% | 9.5 |  | 0.8 | 3.3 | 3 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 벤치마킹 (해외 사이트 UI/UX) |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 화: 1; 수: 0.6; 금: 0.6
|  | 기획 피드백 (박영일 이사님) |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.1; 수: 0.6; 금: 0.3
|  | Daily Meeting |  | 상 | 100% | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 기획 리뷰 (디자인팀) |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
|  | 내부 전체 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
| OVERCOMM | 벤치마킹 (회원 목록) |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
|  | SB 작성 (회원 목록) |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.6; 수: 0.3
|  | 퍼블, 개발 작업 진행 도움 |  | 상 | 100% | 금: 0.6
유컴패니온 | U:'s Letter | 사이트 키워드 분류 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 1; 목: 0.4
|  | 3개 사이트 조사 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.2; 금: 0.3
기타 | 미래전략사업팀 | 팀회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항