## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 09.14 ~ 2020. 09.25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 광운대 입학홈피 소스 연결 및 DB 작업 |  | 중 | 60% | 합계: 3; 월: 2; 금: 1
|  | 광운대 접속 정보 확인 및 연결 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 3
|  | 아주대 2021 수시모집 원서접수 인트로작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4.5; 목: 2.5; 금: 2
|  | 광운대 DB테이블 생성 및 관리자파일 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 목: 2.5
|  | 부경대 2021 수시 원서접수 배너작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
중랑구청 | 구축 | 중랑구 추석 기간 날짜 비활성 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 중랑구 추석 연휴관련 팝업작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 중랑구 팝업리뉴얼 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 화: 4
|  | 중랑구 팝업 DB 연결 및 실서버 반영 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 1; 수: 2
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항