## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX2팀 강성지 / 2020. 09. 14 ~ 2020. 09. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
농협 마이데이터 | 구축 업무 | 시안 a~c 타입 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 화: 5; 수: 1
씨젠 통계 사이트 구축 | 구축 업무 | 메인 시안 수정 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 8.5; 월: 2.5; 수: 4; 목: 2
|  | 서브페이지 작업 |  | 상 | 20% | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
기타 | 사내 업무 | 유스레터 로고 벤치 및 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 3
휴가 / 공휴일 |  | 9.14.월 - 오전반차 |  |  |  | 합계: 2.5; 월: 2.5
개선 / 건의사항