## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX1팀 나연수 / 2020. 09.14 ~ 2018. 09. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16.9 | 0.3 | 7.3 | 0.9 | 2.2 | 6.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
구인건 | 구인서칭 및 연락 | 이지혜 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 1.2
면접
농협 마이데이타 | 시안 회의 |  |  | 상 | 100%
| 시안 작업 |  |  | 상 | 60% | 합계: 7; 화: 7
비상교육 MasterTopik | 회의 | 디자인 가이드 관련 |  | 상 | 0% | 합계: 4; 금: 4
| 리뷰, 시안관련 회의 |  |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 화: 1.2
광운대입학처 | 디렉팅 | 시안 |  | 중 | 100% | 합계: 3.2; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 2
KTS북부 업무지원시스템 | 수정 |  |  | 중 | 99% | 목: 0.1
씨젠 SG Stats | 회의 | SB관련 | 이사님 | 중 | 20% | 합계: 0.3; 금: 0.3
회의 | 리더회의 |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
기타 |  |  |  | 하 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | 9/23 오전 반차
9/28 대휴 , 9/29 연차
개선 / 건의사항