## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 곽옥동 / 2020. 9. 7 ~ 2020. 9. 18
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
기상청 전환컨트롤러 | 구축 | 전환 컨트롤러 API 서버 개발 |  | 상 | 진행중 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31
씨젠 통계 리빌딩 | 구축 | 프로젝트 부분 개발 |  | 상 | 진행중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11
씨젠 오버컴 | 기능 추가 | 업로드 데이터 알림메일 기능 개발 |  | 상 | 진행중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항