## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이예본 / 2020-09-14 ~ 2020-09-18 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29.5 | 6.5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1
한국도로공사서비스 | 검수 | 인재육성제도 버그 확인 및 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 목: 0.5; 금: 1
비상교육 | 분석 | MT 기존 관리자 사이트 IA 작성(기능 설명, 화면 캡쳐) |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 1
|  | MT 기존 정책 파악(ex. 플로우차트 작성/ 이를 기반으로 TO-BE 와 비교할 예정) |  | 상 | 50% | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 타 사이트 벤치마킹(해외, 국내, 유사 사이트) |  | 상 | 50% | 합계: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
| 기획 | 메인, my 페이지 와이어프레임 ppt 구현 ( 구상한 컨셉 파악이 용이하도록 이미지로 표현, 수정사항 반영) |  | 상 | 100% | 합계: 8; 월: 1; 수: 4.5; 목: 1; 금: 1.5; 차주 예상 내역 월: 1.5
| 미팅 | MT 개편 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 6.5; 월: 2; 화: 3; 금: 1.5
|  | 팀 회의(업무 분담, 회의 후 궁금사항) |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 월: 1
|  | 회의록 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항