## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 09.21 ~ 2020. 09.29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 세종대 수시모집 학생부종합 팝업작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 부경대 수시 원서접수 변경작업 및 개시 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 수: 1
|  | 광운대 PHP변경 요청에 따른 DB 재작업 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 아주대 수시모집 원서접수 인트로 작업 및 개시 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 수: 1
|  | 아주대 팝업창 날짜 변경 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 부경대 인트로 수정사항 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 부경대 팝업 공지글 이동 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 광운대 모집요강 테이블 명세서 분석 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 목: 3; 금: 1
|  | 세종대 수시원서접수 팝업 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 부경대 인적사항 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 아주대 수시원서 마감 인트로 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
한국도로공사서비스 | 운영 | 소개페이지 수정 작업 및 서버 적용 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 메인비주얼 버그 수정 서버 적용 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 팝업 관리자 메뉴 추가 작업 |  | 중 | 60% | 합계: 3; 목: 2; 금: 1
기타 | 운영 | 광운대 기획안 발표 회의 참석 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 부경대, 아주대 팝업개시로 8시30분출근 |  | 상 | 100%
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항