## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이예본 / 2020-09-21 ~ 2020-09-25 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23 | 5.5 | 7.5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사서비스 | 검수 | 인재육성제도 버그 확인 및 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 화: 0.5
비상교육 | 분석 | MT 개편 질의사항 정리 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 설계 | 메인, my 페이지 SB 설계 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 금: 1
|  | 메인, my 페이지 SB 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | 합계: 14; 월: 2; 화: 5; 수: 2.5; 목: 4.5
| 미팅 | MT 개편 주요 시안 SB 리뷰 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | MT 개편 정기 회의 | 화상회의/매주 목 5시 | 상 | 100% | 목: 1.5
|  | MT 개편 회의록 작성 |  | 중 | 80% | bar: 목
|  | 유스레터 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  | ARKET 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
한국물가정보 | 구현 | 이미지 자료 ppt로 구현 |  | 상 |  | 목: 1; 금: 2
휴가 / 공휴일 | 반차 | 부재 시 업무 담당: 이예원 선임 |  |  |  | 수: 2.5
개선 / 건의사항