## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX2팀 이범구 / 2020. 09. 14 ~ 2020. 09. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
EBSi | 구축 업무 | B안 태블릿용 메인시안 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
광운대입학처 | 구축 업무 | 메인페이지 디벨롭 |  | 상 | 70% | 합계: 4; 월: 2; 화: 1; 수: 1; 차주 예상 내역 월: 2; 차주 예상 내역 화: 1
|  | 서브페이지 작업 (게이트, 게시판) |  |  |  | 합계: 7; 수: 1; 목: 5; 금: 1
농협 | 구축 업무 | 메인,서브 E안 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 4
스마트 저축은행 | 구축 업무 | 메인 러프안 2종 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 3; 금: 4
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항