## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 이예원 / 2020-09-21 ~ 2020-09-25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 13.5 | 5 | 6 | 4.5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상 MasterTOPIK 리뉴얼 | 기획 업무 | 회의 참여(기획, 디자인 미팅, 내부 회의) |  | 중 |  | 합계: 4; 화: 0.5; 수: 2; 목: 1; 금: 0.5
|  | 서비스 정책 정리 | 결제시스템 관련 이슈 정리 후 정책 수립 완료 가능 | 중 | 80% | 합계: 1; 수: 0.5; 금: 0.5
|  | 주요 화면 기획 | 디자인팀 요청사항 확인 후 문서에 반영 필요 | 상 | 90% | 합계: 7.5; 월: 0.5; 화: 2; 수: 1; 목: 4
|  | 디자인 시안 요청 | 1. 9/25 오전 요청 완료 2. 디자인 시안 일정 - 데스크탑 버전 : ~10월 12일 - 모바일 버전 : ~10월 19일 | 상 | 100% | bar: 합계; 금
ARKET 브랜드 사이트 구축 | 기획 업무 | 브랜드 조사 |  | 중 | 100% | 월: 0.5; 화: 1; 금: 0.5
|  | 벤치마킹 사이트 리스트 작성 | 벤치마킹 조사 일정 : ~9/28 월 | 중 | 100% | 화: 1; 목: 0.5
|  | 업무분장 정리 |  | 상 | 100% | bar: 수
|  | 기획 회의 |  |  |  | 월: 0.5; 화: 0.5
막걸리 브랜드 조사 | 기획 업무 | 막걸리 시장 조사 |  | 중 | 50% | 월: 1.5; 화: 0.5; 목: 0.5
|  | 타사 브랜드 분석 |  | 중 | 50% | 월: 0.5; 목: 0.5; 금: 1
|  | 조사 자료 취합 | 1차 초안 완료 : ~9/29 화 | 중 | 70% | 금: 2.5
|  | 업무분장 정리 |  | 상 | 100% | bar: 월
유스레터 기획 | 기획 업무 | 벤치마킹 템플릿 기획 |  | 중 | 60% | 월: 0.5; 화: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항