## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 이예원 / 2020-09-28 ~ 2020-09-29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
비상 MasterTOPIK 리뉴얼 | 기획 업무 | IA 작성(1차) |  | 상 | 50% | 월: 2.5; 차주 예상 내역 월: 1
|  | 비상 피드백 내용 정리 |  | 상 | 100% | 월: 1; 화: 0.5
|  | 시안 요청사항 수정 |  | 상 | 90% | 월: 1.5; 화: 0.5
|  | 차주 진행사항 정리 |  | 중 | 100% | 화: 0.5; 차주 예상 내역 월: 1
ARKET 브랜드 사이트 구축 | 기획 업무 | 조사 자료 정리 |  | 중 | 80% | 화: 3; 차주 예상 내역 월: 2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항