## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 09.28 ~ 2020. 10.09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 세종대 원서마감 팝업 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 아주대 원서마감에 따른 인트로 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 부경대 인트로, 팝업 확인 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 광운대 모집 요강 관련 메뉴 테이블 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 2
한국도로공사서비스 | 운영 | 팝업 관리자 메뉴 추가 작업 |  | 중 | 60% | bar: 합계 to 월
LG상사 | 구축 | 웹진 2010 서버 반영 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | 채용정보 페이지 및 접속IP 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 |  | 10/5, 10/6 연차
개선 / 건의사항