## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 선우인하 / 2020. 10. 05 ~ 2020. 10. 09 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.8 | 5 | 5 | 5 | 5.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
씨젠 | SG STATS | SB 작성 ( 부분 수정 ) |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 화: 0.5
|  | 벤치마킹 (해외 사이트 UI/UX) |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 화: 1.8; 수: 0.6
|  | 기획 피드백 (박영일 이사님) |  | 상 | 100%
|  | Daily Meeting |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.2; 화: 0.3; 수: 0.2
|  | 기획 Q&A (개발자 대상) |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 다국어 문구 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
|  | 디자인 시안 검토 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
| OVERCOMM | 벤치마킹 (통계 UI) |  | 상 | 100% | 합계: 3.7; 월: 0.6; 화: 1.2; 수: 0.9; 목: 1
|  | SB 작성 ( 코로나 D형 필터링 추가 적용 ) |  | 상 | 100%
|  | 제품군 이해 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 월: 0.6; 수: 0.6; 목: 1.2
|  | 제품 설명 미팅 (잠실 씨젠) |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 목: 2.4
KOSTI 전략물자관리원 |  | IA 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2
스마트저축은행 |  | 화면 설계(대출 페이지) |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
종천주조 | 막걸리 | 막걸리 시장 동향 분석 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | 막걸리 브랜딩 사례 분석 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 분석 보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
기타 | 미래전략사업팀 | 팀회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.2; 목: 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 한글날 |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항