## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2019. 09.28 ~ 2020. 10.09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 | 운영 업무 | 10월 웹진 업로드 및 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
OUR 365 | 운영 업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 화: 0.5
|  | CONNET+ 컨텐츠 업로드 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 개선작업 | 해시태그 고도화 |  | 중 | 44% | 합계: 4.5; 월: 3; 화: 1.5
| 보고서 | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
AWARD 출품 | 운영업무 | 웹/스마트어워드 출품작 문서 작성 |  | 중 | 70% | bar: 합계; 화
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | 추석연휴 |  |  |  | 수: 5; 목: 5; 금: 5
개선 / 건의사항 | X | X