## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 권호성 / 2020. 10.04 ~ 2020. 10.10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 힐스테이트 부분 수정 (탭, 폰트 등) |  | 중 | 80% | 합계: 3; 월: 2; 화: 1
|  |  |  | 중 | 90%
|  |  |  | 중 | 50%
디에이치 | 운영 | 관리자 내 팝업 기능 추가 개발 건 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
힐스테이트 분양사이트 | 운영 | 가산퍼블릭 팝업 및 사이트 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 1; 수: 1
|  | 갑천1 트리풀시티 본사이트 구축 작업 (사이트 및 팝업) |  | 중 | 100% | 합계: 10; 월: 1; 화: 1; 수: 4; 목: 4
|  | 삼동역 팝업 제작 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  |  |  | 중 | 100%
기타 | 셋팅 | 힐스테이트 웹접근성 관련 장비 셋팅 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 | 연휴 | 한글날 |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항