## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 이예원 / 2020-10-05 ~ 2020-10-08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 6.5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3.7 | 3
비상 MasterTOPIK 리뉴얼 | 기획 업무 | 데스크톱 시안 일정확인 및 수정 요청 | B type-수정 중/A type-작업 중 (최종파일 전달, ~ 10/11) | 상 | 100% | 수: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 월: 1
|  | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 목: 0.3
|  | 서브 페이지 화면 설계 | 데스크톱 버전 우선 진행 | 상 | 30% |  | 5.5 | 5 | 2.5 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 주간 회의 진행 |  | 중 | 100% | 목: 0.7; 차주 예상 내역 목: 0.7
|  | 질의사항 정리 및 요청 |  | 중 | 100% | 수: 1; 목: 0.5; 차주 예상 내역 월: 1
막걸리 브랜드 조사 | 기획 업무 | 브랜드 조사자료 취합 |  | 중 | 90% | 월: 0.5; 화: 0.5
|  | 초안 작성 |  | 상 | 90% | 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항