## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 박찬호 / 2019. 10.05 ~ 2020. 10.16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 31.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 하우시스 | IOS 앱 개발 | IOS 앱 개발 관련 진행 | 개발자 계정 | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | IOS 앱 개발 계정 child 계정 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
한국도로공사서비스 | 구축 | 관리자 페이지 민원 조회 HWP 파일 내려받기 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 메인 팝업 관련 검수 및 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
our365 | 운영 | 9월 월간 보고서용 자료 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 관리자 자료 등록 시 '&' 등록 가능 하도록 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
GS편의점 | 구축 | 타사 견적서 비교 작업 (고객문의) |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
독서동아리지원센터 | 구축 (추가작업) | 결과보고 첨부파일 관련 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 결과보고 관리자 액샐다운로드 수정작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
LG 상사 | 운영 | 채용정보 메뉴 구조 변경작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | LG 10월 웹진 오픈 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 채용정보 메뉴 구조 실서버 반영 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | LG 10월 웹진 뉴스플러스 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
비앤빛 SEO 개선 | 구축 | SEO 가이드 관련 미팅 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 수: 2.5
광운대 입학처 | 구축 | 개발 서버 셋팅 작업 및 기본 프레임워크 설치 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 수: 2.5
|  | 시안 전달 및 수정 작업 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 관리자 페이지 기본 화면 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
힐스테이트 | 운영 | 10월 1주차 분양 정보 보고 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 웹접근성 작업 관련 잔여 업무 보고 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
기타 | jira 운영 | jira 보드 권한 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 어워드 등록 | 제작사, 소속사 정보 정리 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 광화문 사무실 이전 | 광화문 사무실 이전 랜 공사 검토 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 | 한글날 |  |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항