## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 남은수 / 2020. 10.05 ~ 2020. 10.09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 브랜드 | 9월 완료보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 지역주택조합 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
| 분양 홈페이지 | 갑천1) 카달로그 SB 제작 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 갑천1) 특별공급안내문 수정 SB 제작 | 신혼부부, 특별공급, 생애최초 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 갑천1) 카달로그 디자인 검토 및 TEST 단지 등록 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | ㄴ 작업본 수정요청 SB 제작 및 변경 등록 | 체크리스트 문구 타이핑 작업 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | ㄴ 카달로그 디자인 수정 및 변경 등록 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | ㄴ 카달로그 업데이트로 인한 SB 제작 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 갑천1) 이벤트, 홍보영상 tab 콘텐츠 등록 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | ㄴ 이벤트 팝업 SB 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 목: 0.5
|  | ㄴ 이벤트 팝업 디자인 수정 및 등록 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 갑천1) 전시품목 SB 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1.5; 수: 0.5
|  | ㄴ 디자인 검수 및 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 2.5
|  | 갑천1) 공급안내 파일 수급으로인한 디자인작업 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 갑천1) TEST 단지 등록 및 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 갑천1) 단지배치도 수정작업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | 갑천1) 본사이트 오픈 작업 및 추가 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 목: 3.5
|  | 갑천1) 커뮤니티 SB 제작 및 등록 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 갑천1) PV, UV 수치 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | 가산퍼블릭) 신규 팝업 및 CG 작업요청 SB |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 송도 스테이에디션) 계약서 등기발송 | 시행사에서 계약서 전체를 전달주셔서 1부 재전달함 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
| 계약관련 | 송도 스테이에디션) 계약서 날인 및 등기발송 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 대구역 오페라) 등기 재발송, 세금계산서 발행요청 | 시행사에서 계약서 전체를 전달주셔서 1부 재전달함 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
THE H | 브랜드 | 9월 완료보고서 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일 | [5 empty] | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항