## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2020-09-28 ~ 2020-10-02
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 12.6 | 6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 | 운영 업무 | 10월 원고 수급 및 디자인 요청 | 10월호 10월 6일 오후 6시 이후 오픈 | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 보고서 | 기업 홈페이지 채용정보 업데이트 |  | 중 | 80% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 보고서 | 월간 운영 보고서 |  | 중 | 80% | 합계: 0.1; 화: 0.1
OUR 365 | 운영업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 보고서 | 9월 월간 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 화: 0.5
중랑구청 | 보고서 | 9월 월간 보고서 작성 |  | 중 | 50% | bar: 합계; 화
광운대 구축 프로젝트 | 서브페이지 SB | 광운대학교 서브페이지 설계 _ MOBLIE |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 9/30~10/2 추석연휴
개선 / 건의사항 | X | X