## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 선우인하 / 2020. 10. 12 ~ 2020. 10. 16 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
씨젠 | SG STATS | SB 작성 ( 부분 수정 ) |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | Daily Meeting |  | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.2; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.2
|  | 통합 테스트 시나리오 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 4.8; 화: 0.2
|  | 다국어 문구 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.6; 수: 0.2
|  | 통합 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 5.2; 목: 1.8; 금: 3.4
| OVERCOMM | 벤치마킹 ( 통계 UI ) |  | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 0.6; 수: 1; 목: 2.4
|  | SB 작성 ( 차트 필터 영역 UI 변경 ) |  | 상 | 100% | 합계: 7.8; 화: 3.2; 수: 3.2; 금: 1.4
|  | 기획 피드백 ( 박영일 이사님 ) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.2; 수: 0.2
기타 | 미래전략사업팀 | 팀회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항