## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 권호성 / 2020. 10. 11 ~ 2020. 10.17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 힐스테이트 부분 수정 (탭, 폰트 등) |  | 중 | 90% | 합계: 2; 월: 1; 목: 1
| 운영 | 9월 월간보고서 작성 및 전달 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 셀프등기 관리자페이지 추가 수정 |  | 중 | 90%
| 운영 | 트렌드 조사 및 하반기 운영 관련 문서 작성 |  | 중 | 100% | 화: 2; 수: 2; 목: 1; 금: 1
|  |  |  | 중 | 50%
디에이치 | 운영 | 관리자 내 팝업 기능 추가 개발 건 |  | 중 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
힐스테이트 분양사이트 | 운영 | 갑천1 트리풀시티 공고문 교체 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 가산 퍼블릭 메인 이미지 등록 및 팝업 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 운영 | 삼동역 팝업 제작 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 봉담 티저사이트 오픈 준비 |  | 중 | 100% | 합계: 6; 화: 2; 수: 2; 목: 2
| 운영 | 삼동역 팝업 및 사이트 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 도원센트럴 팝업 제작 |  | 중 | 100% | bar: 금
| 운영 | 봉담 티저사이트 수정 |  |  |  | 합계: 3; 금: 3
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항