## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2020-10-12~2020-10-16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 10.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 | 운영 업무 | 11월 원고 수급 및 디자인 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 화: 1
OUR 365 | 운영업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 월: 1; 화: 0.5; 수: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
| 개선업무 | 해시태그 고도화 |  | 중 | 60% | 월: 3; 화: 0.5; 목: 1.5; 금: 3
|  | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
한국도로공사서비스 | SB 작성 | 추가 메뉴 페이지 기획서 작성-PC/MO | 디자인 보류/고객사 의사결정중 | 중 | 80% | 목: 1.5
현대 엔지니어링 | 보고서 | 10월 월간 보고서 작성 |  | 중 | 100% | bar: 수
효성HOPE | 로그인페이지 | 로그인페이지 제작 /디자인,퍼블 |  | 중 | 100% | 화: 1; 수: 2.5; 목: 1
광운대 구축 프로젝트 | 서브페이지 SB | 광운대학교 서브페이지 추가 페이지_PC/MO |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 금: 1
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | x
개선 / 건의사항 | X | X