## 주간업무
상
|  |  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 남은수 / 2020. 10.12 ~ 2020. 10.16
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 |  | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[7 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 연차 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 브랜드 |  | 기본 정보內, 수정사항 SB 제작 및 일정확인 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  |  | ㄴ 개발/운영서버 반영 TEST |  | 상 | 100% | 합계: 0.52; 목: 0.5
|  |  | 분양사이트 內, 고정 오리발 문구 삭제건 관련 | 기존 HTML 파일 전달 및 일정 확인 | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  |  | ㄴ 개발/운영서버 반영 TEST |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  |  | 모바일 분양단지 內, GNB 메뉴 비노출 건 SB제작 | 관련 페이지 검토 | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  |  | ㄴ 개발/운영서버 반영 TEST |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.7
|  |  | 홈페이지 운영완료 보고서 (중간작성) |  | 상 | 50% | 합계: 2; 금: 2
| 분양 홈페이지 | 도원 센트럴 | 아파트, 오피스텔 명의변경 팝업 게시 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  |  | ㄴ 문구 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | 갑천1 트리풀시티 | 공간안내 CG 변경으로 인한 작업요청 SB |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  |  | ㄴ 검수 및 변경 등록 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  |  | 해피콜 팝업 비노출 처리 및 기존 팝업 배치 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  |  | 홈페이지 운영완료 보고서 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | 고덕 스카이시티 | 기존 팝업 비노출 처리 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | 봉담 | 티저 디자인 수정 요청 SB |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  |  | ㄴ 수정 검토 및 변경 등록 / TEST URL 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  |  | 리플렛 추가 디자인 작업요청 SB |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  |  | CG 디자인 작업요청 SB제작 및 작업물 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 수: 0.5
|  |  | ㄴ 수정사항 수급으로 인한 SB 제작 및 반영 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1; 수: 0.5
|  |  | 티저 사이트 오픈 작업 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  |  | 단축 URL 등록 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  |  | 기본정보 변경 및 콘텐츠 문구 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 금: 0.8
|  |  | 스크립트 삽입 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | 만촌 엘퍼스트 | 리플렛 업데이트로 인한 SB 제작 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  |  | ㄴ 작업물 수정 작업 및 등록 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  |  | 기본정보 변경 등록 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 가산 퍼블릭 | 팝업 비노출 처리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| 계약관련 | 삼동역 | 계약서, 거래명세서 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  |  | ㄴ 항목 수정 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항