## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2020. 10.12 ~ 2020. 10.23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.04 | 5.04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 | 운영 업무 | 10월 웹진 업로드 및 오픈 |  | 상 | 100%
|  | News Plus 제작 및 업로드 |  | 상 | 100%
OUR 365 | 운영 업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
| 개선작업 | 해시태그 고도화 |  | 중 | 50% | 합계: 7.5; 월: 1; 화: 1.5; 수: 0.5; 목: 1.5; 금: 3
| 보고서 | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | 9월 유지운영보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 3분기 분기보고서 작성 |  | 상 | 90% | 합계: 8.04; 월: 1.54; 화: 2.5; 수: 2.5; 목: 1.5
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 메인화면 배너 링크 개선 제안 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 0.5; 목: 1
AWARD 출품 | 운영업무 | 웹/스마트어워드 출품작 등록 및 검수 |  | 중 | 90% | 합계: 4.5; 월: 1.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 금: 2
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X