## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX2팀 강성지 / 2020. 10. 12 ~ 2020. 10. 16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
씨젠 통계 사이트 구축 | 구축 업무 | 차트 디자인 추가 및 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 11; 월: 5; 화: 5; 수: 1
|  | data analysis - 검색 영역 추가 |  | 상 |  | 합계: 3; 수: 3
|  | data analysis - data management 수정 |  | 상 | bar: 합계; 수
|  | 차트 필터 영역 추가 |  | 상 |  | 합계: 3; 목: 3
|  | 차트 컬러값 작업 |  | 상 |  | 합계: 7; 목: 2; 금: 5
|  | 전반적인 수정 대기 |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항