## 주간보고서
주 간 업 무 보 고 서
성명 : 홍길동 | [6 empty] | 기간: 2013년 7월 1일 ~ 2013년 7월 5일
추진과제 |  |  | 금주실적 |  |  |  | 차주계획
계획된 금주과제 | 실적 | 계획 |  |  |  | 25 | 차주에 계획된과제 | 목표
아람 웹사이트 구축 | 60% | 50% | 7/2 | 지연. | 아람 웹사이트 회원가입 디자인 | 2 |  | 100%
- 회원가입 메뉴 완료
호프 기획 | 50% | 50% | 7/2 | 완료. | 호프기획안(지속가능경영) | 3
- 주제선정 |  |  |  | 완료. | 주제선정및 고객협의
진흥웹진 | 100% | 100% | 7/4 | 완료. | 진흥 웹진완료(수정진행중) | 5
- 아키텍처 |  |  |  |  | 100%
- 경영메세지 |  |  |  |  | 100%
계획되지않은 금주과제 | [6 empty] | 개선과제
아람이벤트 | 100% | 100% | 7/1 | 완료. | 아람이벤트 원고검토 | 5
환경인력 웹접근성 협의 |  |  | 7/5 | 완료. | 웹접근성 공유회의 | 5
|  |  | 7/3 |  | 연차 | 5
비고 |  |  | 비고 |  |  |  | 비고

## 주간보고서 작성요령
주 간 업 무 보 고 서
성명 : 유인선 | [6 empty] | 기간: 2020년 10월 12일 ~ 2020년 10월 16일
추진과제 |  |  | 금주실적 |  |  |  | 차주계획
계획된 금주과제 | 실적 | 계획 |  |  |  | 5 | 차주에 계획된과제 | 목표
마스터 토픽 리뉴얼 | 100% | 100% | 10/12~10/16 | 완료 | GitHub Repository에 소스 코드 올려놓음. | 5 |  | 100%
- Google play 결재등을 위한 로그인 테스트 소스 작성 |  |  |  |  | 기술이사님 feedback 기다리는중
- Spring Boot Study
계획되지않은 금주과제 | [6 empty] | 개선과제
비고 |  |  | 비고 |  |  |  | 비고
업무에 수반된 내용작성
1일(=5) 업부 비중작성
(반차 2.5/ 연차 5)