## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이주연 / 2020. 10. 19 ~ 2020. 10. 23 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
MySUNI | 업무 미팅 | 현업 미팅 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 화: 1
|  | UI/UX 개선안 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 월: 2.5; 화: 3; 수: 2
|  | 벤치마킹 내용 정리 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 3
ARKET | 자료수집 | 관련 자료 서칭 / 구글링 및 기존 제안서 리뷰 | 구글링만으로는 객관화된 자료 서칭의 어려움 있음. | 상 | 40% | 6 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| 목차정리 | UI/UX구축방안 전개 시나리오 간단 정리 | rfp 발표 전 진행중이라 방향성 점검 必. | 상 | 60% | 합계: 3.5; 목: 1; 금: 2.5; 차주 예상 내역 월: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.5
| 제안서 작성 | 목차별 실제 내용 작성 |  | 상 | - | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4
기타 | 미래전략사업팀 | 이동 |  |  |  | 합계: 1; 월: 0.5; 화: 0.5
|  | 면담 |  |  |  | 합계: 0.5; 화: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항