## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이예본 / 2020-10-19 ~ 2020-10-23 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30 | 5.5 | 6 | 5.5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교육(MT) | 분석 | MT 개편 IA 정리 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | MT 개편 정책 분석 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 커뮤니티 가이드 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
| 설계 | SB 작성(마이페이지) |  | 상 | 90% | 합계: 8.5; 월: 3; 화: 2.5; 수: 3
|  | SB 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | 합계: 9; 월: 0.5; 화: 3; 수: 1; 금: 4.5
| 미팅 | MT개편 정기 회의(디자인 시안 리뷰, SB 리뷰) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 내부 회의(디자인 시안 리뷰, SB 리뷰) |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 월: 1; 화: 0.5; 수: 1; 목: 1
|  | 회의록 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
비상교육(키즈) | 분석 | 프로젝트 내용 파악 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1; 수: 0.5; 목: 1
| 미팅 | 업무 협의, IA 파악 | 비상 방문 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | 회의록 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항