## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
선우인하 / 2020. 10. 19 ~ 2020. 10. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
씨젠 | SG Stats | 사전 생성 계정 정보 양식 제작 및 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 기능단위 개발 점검용 목록 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.7
|  | 테스트 사이트 버그 체크 |  | 상 | 100% | 합계: 9.4; 월: 1.8; 화: 2.4; 수: 2.4; 목: 1.6; 금: 1.2
|  | 버그 관리 대장 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 5.2; 월: 2.2; 화: 2.4; 금: 0.6
|  | SB 작성 ( 회원 목록&등록 ) 및 시안 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 수: 1.8
|  | 기획 설명 (개발자 분들) |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | SB 작성 ( 가이드 페이지 ) |  | 상 | 100% | 합계: 6.2; 목: 3.2; 금: 3
|  | Daily Meeting |  | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.2; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.2
Overcomm
기타 | 미래전략사업팀 | 팀회의 |  | 상
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항