## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX1팀 손소영 / 2020. 10. 12 ~ 2020. 10. 16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBS 블록체인기술적용 커뮤니티 서비스 | 웹 서브페이지 수정 및 추가제작 | 웹 수정사항 |  | 중 | 100% | 월: 3
|  | 마이페이지 수정 |  |  |  | 월: 2
| 모바일 시안 제작 | 공통영역(메뉴, 마이메뉴, 검색) |  | 중 | 100% | 화: 3
|  | my메뉴(전체내역, 적립내역, 사용내역, 미적립내역, 마이포스팅, 받은댓글, 타임라IN) |  |  |  | 수: 2; 목: 4
|  | 뉴스보도IN(목록, 상세, 등록) |  |  |  | 수: 3
|  | IN스토어(서브메인, 목록, 상세, VOD교육수강권 상세) |  |  |  | 화: 2
| 모바일 시안 수정 | 공통영역, my메뉴, 뉴스보도IN, IN스토어 |  |  |  | 목: 1; 금: 2.5
기타 | [비상교육] 한국어튜터매칭 | 지라 참고하여 레퍼런스및 고객요구사항 확인 |  | 중 | 100% | 금: 2.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항