## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 조이슬 / 2020. 10. 26 ~ 2020. 10. 30 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스마트저축은행 | 분석 | 간편한도조회 프로세스 분석 - 키움저축은행 참고 | 투입여부 미결정 | 상 | 100% | 합계: 6.5; 수: 2.5; 목: 1.5; 금: 2.5
현대백화점 아르켓 | 제안서 초안작업 | 타사분석 초안 작성 및 템플릿 작업 | *RFP없음 | 중 | 20% | 합계: 17; 월: 5; 화: 5; 수: 2.5; 목: 3.5; 금: 1
웹어워드 평가 | 평가 |  |  | 중 | 50% | 합계: 1.5; 금: 1.5
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항