## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2020-10-26~2020-10-30
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 | 운영 업무 | 웹진 11월 원고 수급 및 디자인 및 퍼블 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 화: 3; 수: 1
|  | 기업홈페이지 운영 | 기획/개발 | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 1
OUR 365 | 운영업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 0.5; 수: 1; 목: 0.5; 금: 1
| 개선업무 | 해시태그 고도화 |  | 중 | 60% | 합계: 5; 월: 3; 화: 1; 수: 1
|  | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
한국도로공사서비스 | 문서작업 | HWP → PPT 리터치 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
웹어워드 | 평가 작업 | 앱&웹 평가 | 총 40개 | 중 | 40% | 합계: 4; 목: 2.5; 금: 1.5
서울형 강소기업 | 보도자료 배포 | 한국경제 담당자 컨텍 및 배포요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | x
개선 / 건의사항 | X | X